## 1_사전작업
작 업 계 획 서
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
작 업 계 획
GPDB Patch 사전 작업
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | Deploy Patch Binary | repo server | [repo ~]# scp -r /data/all_pkgs/gpdb6253 10.166.186.51:/data/staging/
2 | Directory Backup | mdw | [~] $ all
=> sudo chmod 777 /usr/local/
=> cp -r /usr/local/greenplum-db-6.18.2 /usr/local/greenplum-db-6.18.2_bak
3 | Deploy GPDB 6.25.3 rpm | mdw | [~]$ gpscp -f /home/gpadmin/gpconfig/hostfile_gpdb /data/staging/gpdb6253/greenplum-db-6.25.3-rhel7-x86_64.rpm =:/home/gpadmin
[~]$ all
=> sudo chown gpadmin:gpadmin /home/gpadmin/*.rpm
=> exit
4 | Check yum repolist | mdw | [~]$ all
=> sudo yum clean all
=> sudo yum repolist
=> exit
5 | DDL & Function backup | mdw | (1) DDL 백업
[~]$ /usr/local/greenplum-db/bin/pg_dumpall --schema-only > /home/gpadmin/gpconfigs/backup_ddl. $(date +%Y%m%d).sql
(2) 분석 패키지 의존성 함수 DDL 백업
[~]$ cd /home/gpadmin/gpconfigs
[~]$ vi 00.env.sh
[~]$ sh 01.make_dir.sh
[~]$ sh 11.run_make_dir.sh
[~]$ sh 02.make_shell.sh
[~]$ sh 12.run_make_shell.sh
[~]$ sh 03.make_fn_backup.sh
[~]$ sh 13.run_fn_backup.sh
작 업 계 획
GPCC Patch 사전 작업
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | gpcc Directory Backup | mdw | [~]$ all
=> cp -r /usr/local/greenplum-cc-6.6.1 /usr/local/greenplum-cc-6.6.1_bak
=> exit
작 업 계 획
PXF Patch 사전 작업
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | PXF Directory Backup | mdw | [~]$ all
=> cp -r /usr/local/pxf-gp6 /usr/local/pxf-gp6_bak
=> exit
2 | Deploy PXF 6.8.0 rpm | mdw | [~]$ gpscp -f /home/gpadmin/gpconfig/hostfile_gpdb /data/staging/gpdb6253/pxf-db6-6.8.0-2-el7.x86_64.rpm =:/home/gpadmin
[~]$ all
=> sudo chown gpadmin:gpadmin /home/gpadmin/*.rpm
=> exit
3 | 작업공지 | - | 사용자에게 작업 가능여부 공지

## 2_GPDB_patch
작 업 계 획 서
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
작 업 계 획
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | stop crontab, GPCC, PXF | mdw | [~]$ crontab -l > /home/gpadmin/crontab.$(date +%Y%m%d)
| (pgbouncer 포함) |  | [~]$ crontab -r
[~]$ gpcc stop
[~]$ pxf cluster stop
[~]$ gpcc status
[~]$ pxf cluster status
(2) pgbouncer 기동 확인 및 중지
[~]$ pgbc
[~]$ pgbstop
2 | Stop / Start test GPDB | mdw | [~]$ gpstop -af
[~]$ gpstart -a
3 | Remove gppkgs, Stop GPDB | mdw | [~]$ psql gpperfmon -c 'drop extension metrics_collector'
[~]$ psql -d gpperfmon -c "\dx"
[~]$ gppkg -r MetricsCollector-6.6.1_gp_6.18.2
[~]$ gppkg -q --all
[~]$ gpstop -af
4 | Patch GPDB 6.25.3 & start GPDB | mdw | [~]$ all
=> sudo yum -y update /home/gpadmin/greenplum-db-6.25.3-rhel7-x86_64.rpm
=> sudo chown -R gpadmin:gpadmin /usr/local/greenplum*
=> ls -al /usr/local ¦ grep greenplum
=> exit
[~]$ source ~/.bash_profile
[~]$ gpstart -a
5 | Install new ver. PL/Java | mdw | [~}$ cd /data/staging/gpdb6253
[~}$ gppkg -i pljava-2.0.4-gp6-rhel7_x86_64.gppkg
[~]$ gppkg -q --all ¦ grep pljava
[~}$ vi $GPHOME/greenplum_path.sh
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.102-4.b14el7.x86_64/jer <<< JAVA_HOME 확인
LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME/lib/amd64/server:$LD_LIBRARY_PATH <<< 수정
[~}$ gpscp -f ~/gpconfigs/hostfile_gpdb /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh =:/usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
6 | Install new ver. PL/R | mdw | [~}$ cd /data/staging/gpdb6253
[~]$ gppkg -i plr-3.0.4-gp6-rhel7-x86_64.gppkg
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
7 | Install new ver. DataSicence Python | mdw | (1) Python 3.9 Install
[~]$ cd /data/staging/gpdb6253
[~]$ gppkg -i DataScincePython3.9-1.0.2-gp6-rhel7_x86_64.gppkg
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
[~]$ gpconfig -c plpython3.python_path -v "'$GPHOME/ext/DataSciencePython3.9/lib/python3.9/lib/python3.9/site-packages:$GPHOME/ext/DataSciencePython3.9/lib64/python3.9/site-packages'" --skipvalidation
[~]$ gpstop -u
(2) Python 2.7 Install
[~]$ gppkg -i DataScincePython2.7-2.0.6-gp6-rhel7_x86_64.gppkg
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
8 | Install new ver. DataSicence R | mdw | [~}$ cd /data/staging/gpdb6253
[~]$ gppkg -i DataScienceR-2.0.2-gp6-rhel7_x86_64.gppkg
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
9 | Install new ver. madlib | mdw | [~]$ cd /data/staging/gpdb6253/
| (GPDB restart 포함) |  | [~]$ tar zxf madlib-1.19.0+1-gp6-rhel7-x86_64.tar.gz
[~]$ cd /data/staging/gpdb6253/madlib-1.19.0+1-gp6-rhel7-x86_64
[~]$ gppkg -i madlib-1.19.0+1-gp6-rhel7-x86_64.gppkg
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
[~]$ gpstop -af
[~]$ gpstart -a
[~]$ $GPHOME/madlib/bin/madpack install -s madlib -p greenplum -c gpadmin@{mdw_hostname}:5432/{user_db}
[~]$ $GPHOME/madlib/bin/madpack upgrade -s madlib -p greenplum -c gpadmin@{mdw_hostname}:5432/{user_db}
10 | Check State GPDB | mdw | [~]$ gpstate

## 3_GPCC_patch
작 업 계 획 서
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
작 업 계 획
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | Patch GPCC | mdw | [~]$ cd /data/staging/gpdb6253
[~]$ unzip greenplum-cc-web-6.10.0-gp6-rhel7-x86_64.zip
[~]$ source /usr/local/greenplum-cc/gpcc_path.sh
[~]$ cd /data/staging/gpdb6253/greenplum-cc-web-6.10.0-gp6-rhel7-x86_64.zip
[~]$ ./gpccinstall-6.10.0 -u
2 | MetricCollector Install | mdw | [~]$ cd /usr/local/greenplum-cc-6.10.0/gppkg
[~]$ gppkg -i MetricsCollector-6.10.0_gp_6.25.3-rhel7-x86_64.gppkg
[~]$ source ~/.bash_profile
[~]$ gpcc --version
[~]$ gpcc start
[~]$ gpcc staus
[~]$ gpcc stop
3 | stop / start GPDB | mdw | [~]$ gpstop -af
| (Metric Collector apply) |  | [~]$ gpstart -a
4 | gpcc parametsr 확인 | mdw | (1) 파라메터 설정 on 확인
[~]$ gpconfig -s gpcc.enable_send_instrument
[~]$ gpconfig -s gpcc.enable_send_lock_info
5 | GPCC conf 수정 | mdw | [~]$ vi /usr/local/greenplum-cc/conf/app.conf
enablexsrf = false <<< true -> false로 변경 (GPCC 6.10.0으로 업그레이드 한 경우에만 발생)
6 | start GPCC | mdw | [~]$ gpcc start
** GPCC web 접속하여 1초 이하 쿼리 미수집 옵션 적용 여부 확인

## 4_PXF_patch
작 업 계 획 서
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
작 업 계 획
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | PXF 6.8.0 Patch | mdw | [~]$ all
=> sudo rpm -Uvh /home/gpadmin/pxf-gp6-6.8.0-2.el7.x86_64.rpm
=> sudo chown -R gpadmin:gpadmin /usr/local/pxf-gp*
=> sudo rpm -qa ¦ grep pxf
=> exit
2 | PXF register | mdw | [~]$ echo $PXF_CONF
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster register
3 | PXF extension version update | mdw | [~]$ psql -c "select * from pg_available_extensions where name='pxf';"
[~]$ psql -c "alter extension pxf update;"
[~]$ psql -c "select * from pg_available_extensions where name='pxf';"
4 | PXF init, start, version 확인 | mdw | [~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster sync
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster start
[~]$ source ~/.bash_profile
[~]$ pxf cluster status
[~]$ pxf --version
[~]$ find $PXF_CONF/lib/ -type f
** 해당 경로 내에 jar 파일 개수가 2개 이상인 경우 사용자 확인 후 1개만 유지
5 | crontab 원복 및 pgbouncer 기동 | mdw | (1) crontab 원복
[~]$ crontab /home/gpadmin/crontab.$(date +%Y%m%d)
[~]$ crontab -l ¦ wc -l
(2) pgbouncer 기동
[~]$ pgbstart
[~]$ pgbc
[~]$ psql -d {DB_alias} -p 6543 -U {user_name} ### 작업 대상 클러스터의 pgbouncer.ini 파일 설정 참고

## 5_후속작업
작 업 계 획 서
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
작 업 계 획
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | 점검 및 후속 작업 | mdw | [~]$ remotechk
[~]$ all
=> sudo chmod 755 /usr/local
=> ls -al /usr ¦ grep local
=> exit

## PXF_upgrade
작 업 계 획 서
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
작 업 계 획
PXF 5.x to 6.x 업그레이드
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | 기존 pxf5 디렉토리 backup | mdw | [~]$ all
=> /bin/cp -r /usr/local/greenplum-db-6.13.0_bak/pxf /usr/local/greenplum-db-6.13.0_bak/pxf_{작업년월일}
=> ll /usr/local/greenplum-db.6.11.1/pxf_{수행날짜}
2 | pxf 6.3.1 설치파일 배포 | mdw | [~]# cd /data/staging/gpdb6210/
[~]# gpscp -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile pxf-gp6-6.3.1-2.el7.x86_64.rpm =:/home/gpadmin/pxf-gp6-6.3.1-2.el7.x86_64.rpm
[~]# all
=> chown gpadmin:gpadmin /home/gpadmin/pxf-gp6-6.3.1-2.el7.x86_64.rpm
=> ls -al /home/gpadmin/pxf-gp6-*.rpm
=> exit
3 | pxf 6.3.1 설치 | mdw | [~]# all
=> yum clean all
=> yum repolist
=> rpm -Uvh /home/gpadmin/pxf-gp6-6.3.1-2.el7.x86_64.rpm
=> rpm -qa ¦ grep pxf
=> ls -al /usr/local/ ¦ grep pxf-gp6
=> chown -R gpadmin:gpadmin /usr/local/pxf-gp6
=> exit
4 | pxf migrate | mdw | [~]$ echo $PXF_CONF
|  |  | [~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster migrate | [~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster migrate
Migrating PXF configuration on master host and 4 segment hosts...
PXF configuration migrated successfully on 5 out of 5 hosts
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster register
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster register
Installing PXF extension on master host and 4 segment hosts...
PXF extension has been installed on 5 out of 5 hosts
5 | pxf extension 생성 & 권한 설정 | mdw | [~]$ psql {user_db} -c "select * from pg_available_extensions where name = 'pxf';"
[~]$ psql {user_db} -c "create extension pxf;"
[~]$ psql {user_db} -c "alter extension pxf update;"
[~]$ psql {user_db} -c "select * from pg_available_extensions where name = 'pxf';"
[~]$ psql {user_db} -c "grant all on protocol pxf to public;"
6 | .bashrc 수정 | mdw | [~]$ vi ~/.bashrc | * gpadmin .bashrc에 환경변수 추가
export PATH=$PATH:/usr/local/pxf-gp6/bin
export PXF_CONF=/usr/local/pxf-gp6
[~]$ source ~/.bashrc
7 | .bash_profile 수정 | mdw | [~]$ vi ~/.bash_profile | * gpadmin .bash_profile에 pxf alias 변경
### pxf6 alias 재설정
alias pxfstatus='/usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster status'
alias pxfstart='/usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster start'
alias pxfstop='/usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster stop'
alias pxfsync='/usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster sync'
alias pxfregister='/usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster register'
alias pxfreset='/usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster reset'
[~]$ source ~/.bash_profile
8 | pxf cluster register, start | mdw | [~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster register
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster sync
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster start
9 | pxf 상태 및 version 확인 | mdw | [~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster status
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf version

## scram_sha_256
작 업 계 획 서
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
작 업 계 획
사전 작업
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | 구성 파일 backup | mdw | (1) pg_hba.conf backup
[~]$ cp $MASTER_DATA_DIRECTORY/pg_hba.conf $MASTER_DATA_DIRECTORY/pg_hba.conf.$(date +%Y%m%d)
(2) pgbouncer file backup
[~]$ cp /data/master/pgbouncer/pgbouncer.ini /data/master/pgbouncer/pgbouncer.ini. $(date +%Y%m%d)
[~]$ cp /data/master/pgbouncer/pgbouncer.user /data/master/pgbouncer/pgbouncer.user. $(date +%Y%m%d)
2 | password change shell | mdw | [~]$ vi /home/gpadmin/gpconfigs/alteruser_password.sh
[~]$ cat /home/gpadmin/gpconfigs/alteruser_password.sh
#! /bin/bash
source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
psql -c "alter user gpadmin with password 'changeme';"
…
작 업 계 획
본 작업
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | crontab, gpcc, pxf, pgbouncer | mdw | (1) GPCC Web Monitoring Service 중지
| Stop |  | [~]$ gpcc stop
[~]$ gpcc status
(2) PXF External Table Service 중지
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster stop
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster status
(3) pgbouncer 중지
[~]$ pgbstop
[~]$ pgbp
2 | GPDB Parameter 변경 | mdw | (1) SCRAM-SHA-256 Parameter 변경 (변경 값은 GPDB 재기동 후에 적용 됨)
[~]$ gpconfig -c password_hash_algorithm -v 'SCRAM-SHA-256'
(2) GPDB 중지
[~]$ gpstop -af
(3) GPDB 시작
[~]$ gpstart -a
(4) SCRAM-SHA-256 parameter 확인
[~]$ gpconfig -s password_hash_algorithm
3 | 기존 user password 재설정 | mdw | (1) SCRAM-SHA-256 형식 적용을 위한 user Pasword 재설정
[~]$ cat /home/gpadmin/alteruser_password.sh
#! /bin/bash
source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
psql -c "alter user gpadmin with password 'changeme';"
psql -c "alter user gpmon with password 'changeme';"
psql -c "alter user gpi_user with password 'changeme';"
.....
[~]$ sh /home/gpadmin/alteruser_password.sh
(2) 기존 MD5 에서 SCRAM-SHA-256 형식으로 변경 확인
[~]$ psql -tc "select '\"' ¦¦ rolname ¦¦ '\" \"' ¦¦ case when rolpassword is null then '' else rolpassword end ¦¦ '\"' from pg_authid;"
4 | pg_hba.conf 편집 | mdw | (1) 기존 pg_hba.conf Backup 및 확인
[~]$ cp $MASTER_DATA_DIRECTORY/pg_hba.conf $MASTER_DATA_DIRECTORY/pg_hba.conf_bak
[~]$ cat $MASTER_DATA_DIRECTORY/pg_hba.conf_bak ¦ wc -l
(라인수)
(2) pg_hba.conf 내용중 md5 문자를 scram-sha-256 문자로 치환 및 확인
[~]$ sed -i 's/md5/scram-sha-256/g' $MASTER_DATA_DIRECTORY/pg_hba.conf
[~]$ cat $MASTER_DATA_DIRECTORY/pg_hba.conf ¦ grep md5
(결과 없음)
(3) pg_hba.conf reload 하여변경 값 적용
[~]$ gpstop -u
5 | crontab, gpcc, pxf start | mdw | (1) GPCC Web Monitoring Service 시작
[~]$ gpcc start
[~]$ gpcc status
(2) PXF External Table Service 시작
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster start
[~]$ /usr/local/pxf-gp6/bin/pxf cluster status
6 | pgbouncer ini 수정 | mdw | (1) pgbouncer ini SCRAM-SHA-256으로 변경
[~]$ vi /data/master/pgbouncer/pgbouncer.ini
auth_type = SCRAM-SHA-256
(2) Auth type 변경 확인
[~]$ cat /data/master/pgbouncer/pgbouncer.ini ¦ grep auth_type
7 | pgbouncer user 정보 변경 | mdw | (1) pgbouncer user 정보 SCRAM-SHA-256 형식으로 생성
[~]$ psql -tc "select '\"' ¦¦ rolname ¦¦ '\" \"' ¦¦ case when rolpassword is null then '' else rolpassword end ¦¦ \"' from pg_authid;" > /data/master/pgbouncer/pgbouncer.user
[~]$ cat /data/master/pgbouncer/pgbouncer.user
8 | pgbouncer 기동 |  | (1) pgbouncer 시작 및 확인
[~]$ pgbstart
[~]$ pgbp

## external table
작 업 계 획 서
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
작 업 계 획
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | Test EXTERNAL TABLE | mdw | [~]$ psql
|  |  | 0 | SELECT * FROM test_nrd_tsum_bin_x410 limit 0;
|  |  | DROP EXTERNAL TABLE IF EXISTS test_nrd_tsum_bin_x410; | <<< select 정상조회 확인
CREATE EXTERNAL TABLE test_nrd_tsum_bin_x410
( line_id text )
LOCATION (
pxf://Datalake/Quality/memory/fab/chip/fsm/chuck_ref/M12/*.csv?PROFILE=hdfs:text&SERVER=x410' )
FORMAT 'csv' (delimiter E'~' null E'NULL' escape E'"' quote E'"')
ENCODING 'UTF8'
SEGMENT REJECT LIMIT 10000 ROWS;
SELECT * FROM test_nrd_tsum_bin_x410 limit 10;
|  |  | 0 | SELECT * FROM test_nrd_tsum_bin_h500 limit 10;
|  |  | DROP EXTERNAL TABLE IF EXISTS test_nrd_tsum_bin_h500; | <<< select 정상조회 확인
CREATE EXTERNAL TABLE test_nrd_tsum_bin_h500
( line_id text )
LOCATION (
pxf://Datalake/Equipment/nrd/erdtsum_data/NRD/20200629/16/*.deflate?PROFILE=hdfs:text&SERVER=h500' )
FORMAT 'csv' (delimiter E'~' null E'NULL' escape E'"' quote E'"')
|  |  | ENCODING 'UTF8' | 임시 Test 테이블은 Drop 수행
|  |  | SEGMENT REJECT LIMIT 10000 ROWS; | DROP EXTERNAL TABLE IF EXIST test_tsum_bin_h500;
|  |  | SELECT * FROM test_nrd_tsum_bin_h500 limit 10; | DROP EXTERNAL TABLE IF EXIST test_tsum_bin_x410;
2 | Remove grenplum-db-6.7.1, | mdw | [~]# all
| greenplum-cc-web-6.2.0 |  | => rm -rf /usr/local/greenplum-db-6.11.1 | [~}$ ll /usr/local/greenplum-db-6.11.1
(결과 없음)
3 | Change ownership local dir | mdw | [~]# all
|  |  | => chmod 755 /usr/local | [~]$ ll /usr ¦ grep local
d

## minor_patch
작 업 계 획 서
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
작 업 계 획
사전작업
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | Deploy Patch Binary | repo server | [repo ~]# scp -r /data/all_pkgs/gpdb6253 10.166.186.51:/data/staging/
2 | Directory Backup | mdw | [~] $ all
=> sudo chmod 777 /usr/local/
=> sudo cp -r /usr/local/greenplum-db-6.11.1_bak
=> sudo chown -R gpadmin:gpadmin /usr/local/greenplum-db-6.11.1_bak
=> ls -al /usr/local ¦ grep '_bak'
=> exit
3 | Deploy GPDB 6.210 rpm | mdw | [~]$ sudo gpscp -f /home/gpadmin/gpconfig/hostfile_gpdb /data/staging/gpdb6210/greenplum-db-6.21.0-rhel7-x86_64.rpm =:/home/gpadmin
[~]$ all
=> sudo chown -R gpadmin:gpadmin /home/gpadmin
=> exit
4 | Check yum repolist | mdw | [~]$ all
=> sudo yum clean all
=> sudo yum repolist
=> exit
작 업 계 획
본작업
seq | 작업내용 | 작업대상 | 작업자에 의한 사전 작업 내용 | 검증방법
1 | stop crontab, GPCC, PXF | mdw | [~]$ crontab -l > /home/gpadmin/crontab.bak
[~]$ crontab -r
[~]$ gpcc stop
2 | Stop / Start test GPDB | mdw | [~]$ gpstop -af
[~]$ gpstart -a
3 | Remove gppkgs, Stop GPDB | mdw | [~]$ psql gpperfmon -c `drop extension metrics_collector'
[~]$ gppkg -r MetricsCollector-6.7.1_gp_6.11.1
[~]$ gppkg -q --all
[~]$ psql mes -c 'drop extention pljava'
[~]$ gppkf -r plr-3.0.3
[~]$ gppkg -r DataSciencePython-2.0.3
[~]$ gppkg -r DataScienceR-2.0.2
[~]$ gppkg -r madlib-1.17.0+14 << 미설치 시 생략
[~]$gpstop -af
4 | Patch GPDB 6.21.0, start GPDB | mdw | [~]# all
=> sudo yum -y update /home/gpadmin/greenplum-db-6.21.0-rhel7-x86_64.rpm
=> chown -R gpadmin:gpadmin /usr/local/greenplum*
=> ll /usr/local ¦ grep 'grenplum-db'
[~]$ gpstart -a
5 | Start GPCC 및 gpcc Parameter 확인 | mdw | [~]$ cd /usr/local/greenplum-cc-6.7.1/gppkg
| <GPCC 6.7.1 사전 설치 완료> |  | [~]$ vi ~/.bach_profile <<< 아래 내요을 .bash_profile에 수정
source /usr/local/greenplum-cc/gpcc_path.sh
export GPPERFMONHOME=/usr/local/greenplum-cc
[~]$ source ~/.bash_profile
[~]$ gpc start
[~]$ gpc --version
[~}$ gpconfig -s gpcc.enable_send_instrument
[~}$ gpconfig -s gpcc.enable_send_lock_info
6 | Re-install PL/Java | mdw | [~}$ cd /data/staging/gpdb6210
[~}$ gppkg -i pljava-2.0.4-gp6-rhel7_x86_64.gppkg
[~}$ vi $GPHOME/greenplum_path.sh
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.102-4.b14el7.x86_64/jer
LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME/lib/amd64/server:$LD_LIBRARY_PATH <<< 내용 입력
[~}$ gpscp -f ~/gpconfig/hostfile_gpdb /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh =:/usr/local/greenplum-db/grenplum_path.sh
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
[~]$ gpstop -af
[~]$ gpstart -a
[~]$ psql -c "CREATE EXTENSION pljava;"
7 | Re-install PL/R | mdw | [~]$ cd /data/staging/gpdb6210
[~]$ gppkg -i plr-3.0.4-gp6-rhel7-x86_64.gppkg
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/grenplum_path.sh
[~]$ gpstop -af
[~]$ gpstart -a
[~]$ psql -c "CREATE EXTENSION plr;"
8 | Re-install DataSicence Python | mdw | [~]$ cd /data/staging/gpdb6210
[~]$ gppkg -i DataScincePython-2.0.4-gp6-rhel7_x86_64.gppkg
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
9 | Re-install DataSicence R | mdw | [~]$ cd /data/staging/gpdb6210
[~]$ gppkg -i DataScienceR-2.0.2-gp6-rhel7_x86_64.gppkg
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
10 | Re-install madlib | mdw | [~]$ cd /data/staging/gpdb6210/madlib-1.19.0+1-gp6-rhel7-x86_64
| <미사용 시 생략> |  | [~]$ gppkg -i madlib-1.19.0+1-gp6-rhel7-x86_64.gppkg
[~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
[~]$ gpstop -af
[~]$ gpstart -a
[~]$ $GPHOME/madlib/bin/madpack install -s madlib -p greenplum -c gpadmin@{MDW서버명}:5432/mes
[~]$ $GPHOME/madlib/bin/madpack upgrade -s madlib -p greenplum -c gpadmin@{MDW서버명}:5432/mes
11 | Check State GPDB | mdw | [~]$ gpstate